Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм)  по администрации муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) администрации муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации  муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области  от 30 сентября 2016 года № 90 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приреченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2022г.- 31.12.2022г.

В сельском поселении принята и действует 1 муниципальная программа, в которой 9 подпрограмм.

В 2022 году обеспечена реализация 1 муниципальной программы, в которой 9 подпрограмм.

Плановый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на 2022 год составил 11 358,3 тыс. рублей, в том числе, областной бюджет 0,0 тыс. рублей, местный бюджет 11 358,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальной программа за 2022 год составило 10 725,6 тыс. рублей (% освоения- 94,4), в том числе, областной бюджет 0,0 тыс. рублей, местный бюджет 10 725,6 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок: степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | Объем ассигнований, тыс. руб. утверждено в бюджете | Объем расходов, тыс. руб. факт за 2021 год | % выполнения запланированных программных мероприятий | Проводимые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП «Устойчивое развитие муниципального образования Прирченский сельсовет Новоорского района Оренбургской области» | 11 358,3 | 10 725,6 | 94,4 |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования» | 3 737,1 | 3 694,1 | 98,8 | Обеспечение и организация делопроизводства; Комплектование мун.архива; Исполнение решений Совета депутатов; Эффективное и целевое расходование фин.средств; Ведение похозяйственного, бухгалтерского учета; Доведение технич.обеспечения работников администрации, осуществляющие функции по решению вопросов местного значения до оптимального уровня |
| 1.2 | Подпрограмма "Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования" | 278,0 | 278,0 | 100 | Постановка граждан на воинский учет, проверка данных военных билетов, проверка наличия отметок граждан с воинского учета, заполнение документов, военных билетов, оповещение граждан о необходимости личной явки в военный комиссариат, ведение карточек первичного учета, составление тетради по обмену информации, ведение документов |
| 1.3 | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования" | 759,0 | 758,9 | 99,9 | Содержание добровольно-пожарной команды, опашка от пожаров |
| 1.4 | Подпрограмма "Развитие сети дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий на территории муниципального образования" | 1 031,5 | 762,2 | 73,9 | Очистка улиц от снега, услуги автогрейдера; Услуги погрузчика LG, КАМАЗ, МАЗ; Грейдерование дорог с.Красноуральск, с.Плодовое; Разраб-ка проектно-смет.докум-ции на рем.автом.дороги прот-ю 140м ул.Центральная от д.№1 до остановки ул.Набережная с.Ц.У.с/за "Новоорский"; Разраб-ка проектно-смет.докум-ции на рем.автом.дороги прот-ю 140м ул.Школьная от д.№18 до д.№15 ул.Фельдшерская с.Ц.У.с/за "Новоорский"; Взыскание по исполнительным листам; Отвод талых вод на дорогах ул.Фельдшерская, Набережная автогрейдером ГС 10-07 и откачка талых вод на ул.Центральная автотранспортом ГАЗ |
| 1.5 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования" | 2 067,8 | 2 067,6 | 99,9 | Взносы за капитальный ремонт Обслуживание уличного и подъездного освещения в многоквартир.домах; Сплошная дератизация, обработка от клещей на территории кладбищ; Саженцы для озеленения поселка; Оплата зар.платы договорнику (рабочему); За проведение комплексных систем по защите растений; Заключительные дезинфекции в очаге короновируса; Оплата за установку ограждения ворот, калитки скважины №3,5,10 с.ЦУ с-за "Новоорский"; Составление сметной документации на установку ограждения, ворот, калитки скважины №1 по адресу: Оренбургская область, Новоорский район, село Центральная Усадьба совхоза «Новоорский»; Канализационные люка, плиты перекрытия; Работы по благоустройству в поселении: с.Ц.У.с/за «Новоорский», с.Красноуральск вывоз мусора и погрузка мусора; Работы по благоустройству в поселении: с.Ц.У.с/за «Новоорский», с.Красноуральск погрузка и перевозка отсева на площадку; Работы по гидродинамической прочистке канализационного трубопровода диаметром 200мм; Ремонт насосов в п.Плодовое; Вывоз и погрузка мусора в поселении:с.Ц.У.с-за «Новоорский» |
| 1.6 | Подпрограмма "Развитие работы с детьми и молодёжью в администрации муниципального образования" | 15,0 | 15,0 | 100 | Проведение культур.мероприятия, посвященное Международному дню защиты детей |
| 1.7 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории муниципального образования" | 3 360,9 | 3 040,8 | 90,5 | Обслуживания газовой котельной СДК с.Плодовое; Обслуживания газовой котельной СДК с.Ц.У.с/за Новоорский; ТО и дистанционный мониторинг состояния абонентского комплекта "Стрелец-Мониторинг"; Тех. обслуживание ВДГО и аварийное обслуживание сетей газопотребления и газораспределения; Гидравлические испытания тепловых сетей СДК "Плодовое"; Вода и канализация, газ, тепло, электроэнергия; Передача полномочий в муниципальный район в сфере культуры; Ремонт покрытия площадки и ступеней крыльца Дома культуры; Приобретение сосны, новогодней иллюминации, гирлянды |
| 1.8 | Подпрограмма "Сохранение и развитие спорта и физической культуры на территории муниципального образования" | 30,0 | 30,0 | 100 | Проведение спортивных мероприятий. |
| 1.9 | Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования» | 79,0 | 79,0 | 100 | Проведение землеустроит.работ по внесению и изменению внесенных тер.зон с.ЦУ с/за "Новоорский", с.Красноуральск, с.Плодовое |

Выводы: Расчет эффективности реализации муниципальной программы произведен на основании информации, представленной ответственными исполнителями муниципальной программы.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год показала, что 9 муниципальных подпрограмм имеют эффективное исполнение. С целью повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальной программы необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, более эффективном.

Предлагаемое решение:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

2. Рассмотреть вопрос о корректировке программ (подпрограмм), имеющих низкую и среднюю эффективность с целью повышения эффективности.

Остальные подпрограммы реализованы с высокой эффективностью.

Глава муниципального образования

Приреченский сельсовет                                                                                      С.И.Чиков

Главный бухгалтер                                                                                               М.А.Тарасьева